## Dok. fuktsäkerhetsprojektering (hidden)
| Byggdel, typ av konstruktion och placering | Fuktbelastning (Moisture source/Moisture load on the construction) | Beskrivning av skadan som kan orsakas av fuktbelastningen (Damages that can be caused by the moisture loads) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Risksänkande åtgärder (Moisture risk assessment and risk minimizing actions) | Ny sannolikhet efter riskminimerande åtgärder | Ny konsekvens efter riskminimerande åtgärder konsekvens | Nytt riskvärde efter riskminimerande åtgärder riskvärde | Ansvarig | Förtydligande i Fuktplan (Necessary follow up/checks in production phase to secure design) | Klart
Nr
| Tak & vind | Stående vatten | [5 empty] | 1 | 3 | 3
|  | Snö och is, smältvatten, yrsnö |  | 3 | 3 | 9 | utorknings beräkningar TorkasS och fuktmätningar enl RBK | 2 | 3 | 6
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Rinnande, drivande vatten, slagregn |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktdiffusion till följd av ånghalts-skillnader |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukt från uteluften |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukttillskott från mynnande ventilations- eller avluftningsrör |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Nederbörd under byggtiden |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Uttorkning av byggfukt från betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i trä |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer på tak |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Kondens från kalla installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Grund, platta på mark, krypgrund, källare, källarvägg | Slagregn horisontellt, vertikalt |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattenfilm, rinnande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattenstänk från mark |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vatten på mark |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktdiffusion pga ånghaltsskillnad över väggen |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukttillskott i ventilerade konstruktioner |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Rinnande vatten i eller på marken |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattentryck |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Ånghalt i mark under platta, bjälklag, i krypgrund |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i betong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
| Fasader & fönster | Slagregn horisontellt, vertikalt |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vattenfilm, rinnande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Vatten stänk från mark |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktkonvektion |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fuktdiffusion |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Byggfukt i trä |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Bjälklag | Byggfukt i betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från vägg eller tak |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Innerväggar | Byggfukt i betong och lättbetong |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Balkonger | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Terrasser | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Stående vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Drivande vatten |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
| Våtrum | Byggfukt i betong, avjämningsmassa |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Fukttillskott från dusch, bad, tvätt, bastu |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
|  | Läckage från installationer |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0

## Introduktion
Instruktion för användning av verktyget fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering
Varje aktör (arkitekt, konstruktör, projektör) ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering men kan använda detta
verktyg som en checklista och för att dokumentera arbetet.
Första steget är att identifiera fuktkänsliga konstruktioner. En beskrivning av konstruktionen och dess läge och omfattning beskrivs i kolumnen
Konstruktion. På liknande sätt som för statisk dimensionering görs en dimensionering för fukt där konstruktionerna kontrolleras så att de klarar de
olika fuktbelastningarna som de kan komma att utsättas för.
Nästa steg är att identifiera fuktbelastningar. Det finns exempel på fuktbelastningar i kolumn Fuktbelastning. Fuktbelastningar kan vara orsakade av
olika fuktkällor såsom regn (vertikalt och horisontellt), snö, smältvatten från is och snö, luftfukt, vattenånga, byggfukt, markfukt, läckage, städvatten,
limfukt. Varje byggnadsdel belastas därefter med alla tänkbara fuktkällor. I kolumnen "Att beakta" finns exempel på konstruktioner och detaljer
som kan vara fuktkänsliga och som är viktiga att vara lite extra noga med när man projekterar. Dessa punkter finns även som kommentarer i
kolumnen fuktbelastningar om man vill dölja kolumn C.
Därefter görs en uppskattning av fukttillståndet och en bedömning av effekten av fuktbelastningen, dvs den skada eller förändring som kan orsakas
av fuktbelastningen. Denna bedömning görs i kolumnen Fuktteknisk bedömning.
Fukttillstånden som de olika byggnadsdelarna utsätts för ska uppskattas och beskrivas hur de varierar i tiden. Fukttillståndet i materialet kan
uppskattas med olika metoder, kvantitativa och kvalitativa. Till hjälp finns olika typer av beräkningsverktyg, vägledningar och riktlinjer.
Exempel på olika fuktberäkningsverktyg är: WUFI, TorkaS 3.2, BIDry. För rutiner för beräkningar hänvisas till RäknaF.
Ett antal skador och förändringar som kan ske i material när de utsätts för höga respektive låga fukttillstånd beskrivs i fliken
Förändringsprocesser i material.
Nästa steg är att bedöma om uppskattat fukttillstånd ligger utanför de tillåtna fukttillstånden, dvs kan orsaka skada eller förändring.
Detta leder till en värdering av sannolikheten för att den beskrivna effekten inträffar och konsekvensen av denna. Utifrån det bedöms ett
Riskvärde som är sannolikheten multiplicerat med konsekvensen.
I det fallet konstruktionen inte ingår i projektet så anges "ej akt." och rutan blir då grå.
Riskvärden: Låg risk inträffar troligen inte och/eller har låg konsekvens = Grönt. Medium risk, händelsen kan inträffa och/eller har
ingen allvarlig konsekvens = Gult. Hög risk, inträffar troligen och/eller har allvarlig konsekvens= Rött.
Om riskvärdet är gult eller rött ska någon form av Risksänkande åtgärder vidtas. Det kan vara aktiviteter, kontroller eller förändring av
konstruktion för att minska risken. Detta skrivs in i kolumn Risksänkande åtgärder. En ny bedömning görs av sannolikheten för att den beskrivna
effekten ska inträffa och konsekvensen av detta. Detta resulterar i ett nytt riskvärde som är grönt. I kolumnen Ansvarig/Datum anges vem som är
ansvarig för den risksänkande åtgärden och vilket datum detta utfördes.
Nästa två steg är att specificera hur uppföljning ska ske i senare skede. Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplanen som upprättas av
entreprenören skrivs in i kolumn Uppföljning i produktion. I kolumnen Förvaltningsrutiner förs in vilka
kontroller och aktiviteter som ska ingå i den Drift- och Underhållsplan som överlämnas till beställaren i samband med överlämnandet.
Verktyget kan med fördel användas som mall för att dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen och riskanalysen. Om dokumentationen ska skrivas
ut kan kolumn "C" döljas för att texten ska rymmas i ett liggande ark.
Referenser för kontrollpunkter i kolumn C: Säker Vatten, Fredrik Runius , Fuktsäkerhetsdimensionering med Generell Checklista, rapportTVBH-3031,
Eva Harderup, 1998. Observera att tillägg och omformulering har skett av arbetsgruppen för ByggaF till branschstandard.

## Förändringsprocesser material
Förändringsprocess | Material/materialgrupp | Kritiskt fukttillstånd
Svällning vid uppfuktning | Träbaserade, cementbaserade m fl | 60-80 % RF
Krympning vid uttorkning | Träbaserade, cementbaserade, lättbetong, m fl
Mekaniska egenskaper | Träbaserade | Fuktkvot 25-30 %
| Linoleummattor (lägre för mikrobiell påväxt?) | 90 % RF
Termiska egenskaper |  | Linjär funktion av fuktkvot
Transport av lösta ämnen | Cementbaserade | 70 % RF
Cementreaktioner | Cementbaserade | 85 % RF
Karbonatisering | Kalkbaserade | 50-85 % RF
Alkaliproteinreaktioner | Cementbaserade, högt pH | 80 % RF
Alkali-ballast reaktioner | Cementbaserade, högt pH | 85 % RF
Korrosion | Metaller | 50 % RF
| Armering i karbonatiserad betong | 85 % RF
| Armering i kloridhaltig betong | < 60 % RF
Frost | Porösa, spröda material | Individuella vattenmättnadsgrader
Mikrobiell påväxt på ytor av organiska naturmaterial eller ytor nedsmutsade med sådana material | Bakterier | 90-97 % RF
| Alger | 96 % RF
| Lavar | 96-97 % RF
| Synligt mögel, rumstemperatur, högre vid lägre temperatur | 79-97 % RF, beroende på svampart och substrat
Mögelpåväxt, synligt i mikroskop | Träytor | 80 % RF, lång varaktighet *)
Mögelpåväxt synligt okulärt |  | 85 % RF lång varaktighet *)
Mögelpåväxt avgivning av toxiska ämnen |  | 85 % RF
Mögelpåväxt, avgivning av lukt |  | okänd, troligen som ovan
Rötsvampangrepp | Träbaserade | Fuktkvot 25-30 %
Egenemissioner | Spånskivor | 65 % RF
| Limmade PVC mattor | 80 % RF
Sekundära, kemiska emissioner |  | 90 % RF
*) Forskning pågår för att ta fram mer exakta värden.
Tabellen är hämtad från: Kritiskt fukttillstånd för några olika material och förändringsprocesser, enligt litteraturuppgifter sammanställda av Nilsson (2006). Fuktpåverkan på material - kritiska fuktnivåer. Fuktcentrums informationsskrift, Fuktsäkerhet i byggnader, Forskningsrådet Formas, Stockholm 2006, ISBN 91-540-5951-8.

## Tak & vind
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Tak och vind
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
ToV1 | Exempel: Låglutande tak över matsal. Ritning K:212, detalj D232 | Snö och is, smältvatten, yrsnö | • Avvattning varmt tak, kallt tak. • Frysrisk i stup- och hängrännor • Yrsnö i ventilerade konstruktioner • Finns snöfickor på taket? • Risk för återfrysning | Exempel: Om vatten fryser i hängrännan kan smältvatten bli stående och tränga in i anslutningen mellan taket och lanterninen. | gul | Exempel: Elslinga läggs i hängränna. Uppvik av takpapp, se D 234. | Ex: EL 2020-01-01 | grön | Exempel: Kontroll av uppvik samt att elslinga installerats. | Exempel: Årlig funktionsprovning av elslinga (resistensmätning) samt kontroll att ledningar inte har fysiska skador
ToV2 |  | Stående vatten | • Taklutning, takform • Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag • Tätskikt • Utförande av genomföringar, anslutningar, infästningar, skarvar, överlapp
ToV3 |  | Rinnande, drivande vatten, slagregn | • Utforma taket så att vattnet kan rinna av och inte in i anslutningar, skarvar, spalter, fogar • Ventilerade spalter • Rörelser vid temperaturändring • Vattenavledande bleck, plåtar • Rätt antal brunnar • Finns genomföringar i anslutning till brunnar? • Placering av brunnar i lågpunkter • Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprännor • Breddavlopp
ToV4 |  | Fuktdiffusion till följd av ånghaltsskillnader | • Placering av ångspärr • Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, sommarfall • Håltagning i ångspärr vid genomföringar, infästningar (speciellt viktigt då ånghaltsskillnaden är stor) måste tätas • Ventilera bort kondenserat vatten • Fuktbuffring i takmaterialen • Kritisk fuktnivå för ingående material • Köldbryggor • Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor
ToV5 |  | Fuktkonvektion till följd av tryckskillnader och luftläckage | • Undertryck inne • Fukttillskott • Lufttäthet för att hindra konvektion. Klämda skarvar, tejpade skarvar, tätning runt genomföringar, luckor • Lufttäthet vid anslutningar, genomförningar • Temporärt invändigt övertryck
ToV6 |  | Fukt från uteluften | • Ventilerade tak • Temperatursänkning pga nattutstrålning
ToV7 |  | Fukttillskott från installationer | • Ventilations- eller avluftningskanaler får inte ha utlopp på vinden Roterande värmeväxlare med fuktåtervinning får inte leda till problem
ToV8 |  | Nederbörd under byggtiden | • Möjlighet att bygga provisoriskt tak eller väderskydd • Förvaring av material under regnskydd
ToV9 |  | Uttorkning av byggfukt från betong och lättbetong | • Uttorkningstider för betong • Ångspärr på vindsbjälklaget? • Rengöring av betongytor innan ångspärr eller fuktspärr läggs på. • Tillförd fukt under byggtiden
ToV10 |  | Byggfukt i trä | • Fuktigt material som byggs in. • Tillförd fukt under byggtiden • Specificera högsta tillåtna FK för trä innan inbyggnad
ToV11 |  | Läckage från installationer på tak | • Placering av vattenrör så att läckage kan upptäckas snabbt och så att skadorna minimeras.
ToV12 |  | Kondens från kalla installationer | • Tillräckligt tjock kondensisolering för att undvika kondens på kalla rör.

## Blad2 (hidden)
grön
gul
röd

## Ytterväggar & fasad
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Ytterväggar & fasad
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
YFV1 |  | Slagregn | • Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial Frostbeständigt material i skalmur, fasad • Luftspalt, dränering, luftning • Inget fogbruk i luftspalt • Avvattning från fasad • Lutning på vattenavledande plåtar • Takutsprång för att minska belastning av slagregn • Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster • Sommarkondens till följd av slagregn • Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt
YFV2 |  | Vattenfilm, rinnande vatten | • Fogar • Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar • Droppbleck, vattenavledande plåtar • Lämpligt färgsystem
YFV3 |  | Vattenstänk från mark | • Sockelhöjd • Anslutning sockel-fasad • Inga rabatter i direkt anslutning till byggnaden
YFV4 |  | Fuktkonvektion | • Säkerställ undertryck inne • Förutsätt temporärt övertryck inne • Lufttäthet för att hindra konvektion. • Beständig täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar
YFV5 |  | Fuktdiffusion | • Ångspärr rätt placerad • Täthet vid genomföringar, skarvar, anslutningar • Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt • Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor mm • Undvik köldbryggor • Speciella rum med hög luftfuktighet som våtrum, tvätt, befuktade rum
YFV6 |  | Byggfukt i betong och lättbetong | • Uttorkning av byggfukt i betong innan tätskikt appliceras • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong
YFV7 |  | Byggfukt i trä | • FK vid inbyggnad av träregelvägg • Omfattning fuktmätning
YFV8 |  | Läckage från installationer på eller i vägg och fasad | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Dolda installationer i fasad • Läckande stuprör och hängrännor skall inte skada vägg eller fasad

## Grund & källare
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Grund & källare
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
GK1 |  | Slagregn, vattenfilm, drivande vatten | • Avledning av vatten från fasad • Tätning runt ventiler • Tätning av springor, spalter • Vattenuppsugning i tegel, puts, betong
GK2 |  | Vattenstänk från mark | • Sockelhöjd tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken
GK3 |  | Vatten på mark | • Avledning av regnvatten från byggnaden • Lutning från byggnaden • Markens beskaffenhet
GK4 |  | Fuktdiffusion pga ånghaltsskillnad över väggen | • Hög ånghalt i våtrum • Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg
GK5 |  | Fukttillskott i ventilerade konstruktioner | • Fukttillståndet i uteluftsventilerade konstruktioner (kryprum) årsvariationer • Ventilationsöppningar
GK6 |  | Rinnande vatten i eller på marken | • Dräneringsledningens kapacitet och placering • Dränerande material • Rensmöjlighet i brunnar och dräneringsledning • Schaktbotten • Kapillärbrytande skikt
GK7 |  | Vattentryck | • Stående vatten mot källarvägg och grund • Skvallerfunktion om det börjar läcka
GK8 |  | Ånghalt i mark under platta, bjälklag, i krypgrund | • Markens RF=100 % • Ångspärr • Värmeisolering under grundkonstruktionen • Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan • Kontrollera temperaturgradienten över platta på mark (obs speciellt för stora byggnader) • Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkning. • Undvik köldbryggor • Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon • Undertryck i grunden • Hindra avdunstning av markfukt • Ventilation • Inget organiskt material i krypgrunder eller i kontakt med betongplatta på mark
GK9 |  | Byggfukt i betong | • Uttorkning av byggfukt i betong • Behov av fuktmätningar • Ensidig uttorkning • Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga ytskikt och intilliggande material • Tätskikt på insidan i våtrum som förhindrar uttorkning • Rengöring av betongplatta innan fuktspärr appliceras
GK10 |  | Läckage från installationer | • Vattnets väg vid ett läckage • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Lutning mot golvbrunnar

## Bjälklag
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Bjälklag
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
B1 |  | Byggfukt i betong och lättbetong | • Uttorkning av byggfukt • Uttorkningstider • Uttorkningsklimat • Ensidig/dubbelsidig uttorkning • Betongkvalitet • Tjocklek på bjälklag • Pågjutning • Avjämning • Golvmaterial och andra ytskikt • Fästteknik, limtyp
B3 |  | Läckage från installationer | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer Vattentäta golv vid skallerfunktioner
B4 | HDF | Stående vatten i HDF efter nederbörd. | Kvarstående vatten i hålrum
B5 |  | Stående vatten i HDF efter nederbörd. | Hantering av regnvatten i produktion
B6 | HDF luftläckage | Lufttäthet | Luftotätheter runt bjälklagskanter

## Innerväggar
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Innerväggar
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
IV1 |  | Byggfukt i betong och lättbetong | • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong • Montering av ytskikt mot betongväggar
IV2 |  | Läckage från installationer | • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer • Inspekterbara schakt
IV3

## Våtrum
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Våtrum
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
V1 |  | Fukttillskott från dusch, bad, tvätt, bastu | • Ångspärr i vägg • Tätskikt på vägg • Vad händer med fukt som kommer in bakom tätskiktet • Placering och montage av brunn • Anslutning till brunn • Skarvar på tätskikt • Rörelser i underliggande material • Genomföringar ledningar, skruvar • Minimerat antal håltagningar
V2 |  | Läckage från installationer | • Vattnets väg vid läckage • Skvallerfunktion • Fuktkänsliga material • Synliga rör och skarvar så att läckage snabbt kan upptäckas • Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut • Skvallerfunktion - Rörledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt upptäcks • Dolt placerade installationer ska utföras utan fogar • Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp • Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage med tillräcklig kapacitet
V3 |  | Bristande ytskikt och tätskikt i våtrum | • I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna till denna
V4 | WC-stol med inbyggd cistern och inbyggd armatur | Läckage från insatllationer | • WC-stol med inbyggd cistern ska ha spolcistern placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. I WC-rum förses utrymmet där cisternen placeras med tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidor om cistern. 2) Armatur, t.ex. duschblandare ska placeras i ett vattentätt utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv.
V5 | Rörgenomföring i golv och vägg med tätskikt | Läckage i tätskikt | • Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör. 2) Tappvatten-, värme- eller spillvattenrör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras sa att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt. 3) Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör ska inte förekomma i golv med tätskikt. Vid avsättningar för tex WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm. Genomföring av servisledning för tappvatten till småhus ska inte placeras i bad- eller duschrum. Servisledningen förlägges i skyddsrör, mått mellan skyddsrör och väggen får inte understiga 60 mm. 4) Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för bad eller dusch. Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och Intilliggande väggs tätskikt
V6 | Golvbrunnar | Läckage vid golvbrunn | • Golvbrunnar tillverkade före 1991 eller inte uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 1253 ska bytas ut vid renovering gäller även golvbrunnar som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt nu gällande monteringsanvisningar. 2) Golvbrunn ska vara monterad med ett minsta avstånd av 200 mm mellan väggens tätskikt och yttre fläns. 3) Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som finns t.ex. monteringsplatta eller fixtur. 4) Golvbrunn ska vara monterad i våg i höjd med anslutande tätskikt och en vågrätt tolerans p+/- 2 mm. 5) Väggnära golvbrunn som monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans.

## Balkonger & Terasser
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Balkonger & terasser
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
BT1 |  | Stående vatten | • Lutning utåt • Tätskikt • Avvattning
BT2 |  | Drivande vatten | • Anslutningar, fogar, skarvar
BT3

## Installationer
| Infoga egen logotyp |  |  | Projektnamn/nummer: Upprättat av: Godkänt av: Senast uppdaterat: Dokumentstatus: |  | Installationer
ID | Konstruktion Beskrivning och placering | Fuktbelastning Exempel att beakta finns i nästa kolumn [C] | Att beakta | Fuktteknisk bedömning | Riskvärde | Risksänkande åtgärder Aktivteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken | Ansvarig /datum | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion Aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktplan | Förvaltningsrutiner Aktiviteter och kontroller som ska ingå i Drift och Underhållsplan
I1 | Dolda tappvatten-installationer | Läckage från rörinstallation | • Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda bruks tid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut. • Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning ska utföras utan fogar • Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen som till exempel krypgrund eller vind.Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. • Rörsystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan det tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras.
I2 | Placering av fogar, vatten och värme | Läckage från fogar | • Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp. Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv.
I3 |  |  | • Fogar på värmefördelare ska vara synliga eller placerade så att det är åtkomliga. Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta.
I4 |  |  | • Utrymme för fogar, värmefördelare, luftningar, ställdon mm ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll, reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1.
I5 | Vattenanslutna apparater i kök | Läckage från fogar | • Rörledning för tappvatten i kök ska monteras utan fogar fram till blandare eller apparat. • Under diskbänk, diskmaskin, kyl, frys, ismaskin eller dylikt, ska det finnas ett tätt ytskikt, till exempel en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsade vägg eller dylikt, så att utläckande vatten eller kondens snabbt blir synligt.
I6 | Elgrop
I7 | Hissgrop

## Rullmeny (hidden)
ej akt.
grön
gul
röd